## Página1
numero | Nome | homem/hora HH | total | total dividido em 5 membros | Salario por hora | Custo | Preço | Margem de Lucro
1 | Planejamento | 85 | 331 | 66.2 | 31 | 10261 | 12313.2 | 20%
1.1 | Definição de Objetivos e Escopo do Projeto | 15 |  | dias (expediente de 2h)
1.2 | Criação do Documento de visão do Projeto | 20 |  | 33.1
1.3 | Identificação de Requisitos de Negócios e Técnicos | 25
1.4 | Desenvolvimento do Plano de Projeto | 15
1.5 | Identificação dos Recursos necessários | 10
2 | Design do Jogo | 15
2.1 | Definição das Regras | 4
2.2 | Definição dos Objetivos | 4
2.3 | Criação do Mapa | 3
2.4 | Definição da IA | 4
3 | Design da Interface | 38
3.1 | Criação do Layout da tela principal do Jogo | 8
3.2 | Criação do Layout do Menu | 6
3.3 | Criação do Layout dos Gráficos | 16
3.4 | Desenvolvimento dos efeitos sonoros e música | 8
4 | Desenvolvimento | 96
4.1 | Implementação do Mapa | 24
4.2 | Implentação da Mecânica | 24
4.3 | Implementação da IA | 48
5 | Teste e Entrega | 52
5.1 | Teste do Jogo | 24
5.2 | Correção de Bugs e Melhorias | 24
5.3 | Empacotamento e distribuição do Jogo | 4
6 | Apresentação | 45
6.1 | Apresentação rodada 1 | 15
6.2 | Apresentação rodada 2 | 15
6.3 | Apresentação rodada 3 | 15